## Gerenciador_de_Projeto
	Projeto
			Data
%	Tarefa	Data início	Data fim

## Exemplo
	Desenvolvimento de Algo
			Data	10. Mai. 05	15. Mai. 05	20. Mai. 05	25. Mai. 05	30. Mai. 05	4. Jun. 05	9. Jun. 05	14. Jun. 05	19. Jun. 05	24. Jun. 05	29. Jun. 05	4. Jul. 05	9. Jul. 05
%	Tarefa	Data início	Data fim
80	Realizar estudo básico do Calc	15. Mai. 05	30. Mai. 05
100	Desenvolver regras para formatação	20. Mai. 05	9. Jun. 05
40	Cria versão de Projeto	29. Mai. 05	24. Jun. 05
0	Criar banco de dados	14. Jun. 05	9. Jul. 05

## Licença
Gerenciador de Projetos para OpenOffice - v. 0.9.0 – criado por Tatsuo Adachi (Copyright 2005 – licença GPL)

		Introdução

		Esta planillha é dividida em 3 paretes:
		» Ajuda, change log e Licença (esta que você está lendo)
		» Um breve exemplo de como usar
		» Gerenciador de Projetos, propria mente dito

		Guia rápido
1	.	Salve este arquivo com outro nome em “Arquivo” → “Salvar como ...”
2	.	Atribua um nome para o projeto na célula B1
3	.	Subdivida o projeto em tarefas menores e mais simples e lista-as entre as células B4 ao B303
		Dica: coloque em ordem cronológica para ficar mais fácil de visualizar.
4	.	Atribua a cada uma das tarefas a data prevista para iniciar cada uma delas nas células C4 ao C303
5	.	Atribua a cada uma das tarefas a data prevista para o final cada uma delas nas células D4 ao D304
6	.	Coloque as datas em ordem crinológica iniciando do primeiro dia do projeto ao final do projeto entre as células E2 e ED2
		Dica: para melhor visualização é aconselhavel usar intervalos de tempo iquais entre uma célula e outra
7	.	Salve o arquivo!
8	.	Para acompanhar o andamento das tarefas, coloque valores (em porcentagem 0 – 100) nas células A4 ao A303 referente à respectiva tarefa
9	.	As tarefas concluidas aparecerão em verde, aquelas em andamento em amarelo e aquelas que não foram iniciadas em vermelho (veja o exemplo)
10	.	Antes de Imprimir o projeto, use “Arquivo” → “Visualizar página”. Assim não irá imprimir páginas descessariamente

		As planilhas estão protegidas para evitar alterações acidentais em células com formulas. Se desejar introduzir suas mudanças nesta planilha leia primeiro a licença GPL abaixo.

		|
		|
		|
		|
		|
		|
		V

		Clique duas vezes sobre o texto da licença